## Instrucoes
Explicação das Abas
Template de Plano de gerenciamento dos riscos, serve também para o registro de riscos e questões e monitoramento dos riscos. Aba Riscos para identificação e tratamento dos Riscos Aba Issues específica para o Issues Log (Log de Problemas e Questões). Aba Ações para o controle das ações para tratar os problemas e riscos identificados.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". | Acoes
4
5
Objetivo: | Tratar os problemas e questões ocorridas no projeto
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir o problema ou questão ocorrido na coluna descrição da Issue | Issues
2 | Incluir as demais informações sobre o problema ou questão. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param | Issues
3 | Incluir as ações para tratar o problema/questão. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". | Acoes
4
5
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. | Riscos
4
5

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 15 | Incompatibilidade de conexão do sistema de compras com o sistema de fornecedores | 3-Média | 5-Muito Alto | Será impossível realizar as funções de cotação e consultas automatizadas dos produtos. | Técnico | Transferir | Modificar o conceito dessas funcionalidades para que funcionem de maneira não dependente de outros sistemas. | Arquiteto
2 | 15 | Falta de mão de obra para produção do sistema | 3-Média | 5-Muito Alto | Pode ocorrer atraso do cronograma, pois, tarefas antes executadas pelo funcionário que se desligou do projeto ficaram em espera até contratação de uma nova contratação. | Gestão do projeto | Prevenir | Manter o funcionário satisfeito e sempre engajado no projeto, proporcionando aos melhores premiações e benefícios. | Gerente de Projeto
3 | 12 | Infraestrutura inapta para o desenvolvimento do projeto | 4-Alta | 3-Médio | No caso de falhas em computadores de desenvolvimento poderá ocorrer atrasos no desenvolvimento e aumento nos custos. | Técnico | Prevenir | Manter os computadores sempre em bom estado de uso e realizar manutenções preventivas. | Arquiteto
4 | 10 | Problemas do financiador do projeto | 2-Baixa | 5-Muito Alto | O projeto pode sofrer atraso ou ser cancelado (finalizado). | Externo | Prevenir | Sempre manter contato com o financiador do projeto e manter ele satisfeito e envolvido no projeto.
5 | 15 | Estouro do prazo devido a falhas no desenvolvimento | 3-Média | 5-Muito Alto | O projeto vai ser finalizado depois do prazo e isso causará insatisfação do cliente. | Gestão do projeto | Prevenir | O gestor do projeto deverá sempre acompanhar todas as etapas do desenvolvimento e garantir que tudo esteja sendo desenvolvido com qualidade como previsto | Gerente de Projeto, Desenvolvedor
6 | 15 | A complexidade do sistema, não devidamente percebida nas etapas iniciais | 3-Média | 5-Muito Alto | Atraso do cronograma, replanejamento | Técnico | Prevenir | Planejar as etapas iniciais como levantamento de requisitos, regras de negócio, tecnologias necessárias com cautela, levando em consideração todos os problemas possiveis. | Gerente de Projeto, Arquiteto de Software, Desenvolvedor
7 | 9 | Pressão do cliente | 3-Média | 3-Médio | Insatisfação e problemas com os envolvidos no projeto | Externo | Mitigar | Desenvolvedor o projeto dentro do prazo, de acordo com os requisitos para o sistemas
8 | 8 | Problemas com o grupo de desenvolvimento | 2-Baixa | 4-Alto | Atraso do cronograma, insatisfação dos envolvidos no projeto | Gestão do projeto | Prevenir | Contratação de profissionais experientes, que atuaram juntos em outros projetos. | Gerente de projeto
9 | 12 | Alteração do escopo inicial do projeto | 3-Média | 4-Alto | Mudança de escopo e replanejamento do projeto | Externo | Assumir | Definir o escopo do projeto e criar um documento assinado pelo cliente mostrando que está ciente sobre o planejamento do escopo | Gerente de projeto
10 | 8 | Alteração de membros da equipe | 2-Baixa | 4-Alto | Demora para retomada do desenvolvimento do projeto, atraso cronograma | Gestão do projeto | Prevenir | contratar outro funcionário para assumir a posição no projeto | Gerente de projeto
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0

## Issues
Cód. | Severidade | Descrição da Issue | Urgência | Impacto | Descrição do Impacto | Quem Identificou | Data de Identificação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Comentários
1 | 12 | Problemas com conexão a internet | 4-Alta | 3-Médio | Afeta o desenvolvimento do projeto relacionado a gerenciador de versão, consultas e pesquisas | Desenvolvedor | 2017-06-10 | Ligar no empresa de telecomunicações e informar o problema | Provedora de internet contratada | hoje | Em andamento
2 | 20 | Desenvolvedor ausente | 5-Muito Alta | 4-Alto | Atraso no desenvolvimento do projeto em 3 dias | Gerente do projeto | 2017-06-10 | Entrar em contato com o desenvolvedor para descobrir o problema |  | Hoje | Pendente
3 | 9 | Máquina com problemas | 3-Média | 3-Médio | Para o andamento do projeto até que o problema seja resolvido | Desenvolvedor | 2017-06-10 | Entrar em contato comalgum suporte ou descobrir o problema |  | hoje | Ok
4 | 16 | Queda de energia | 4-Alta | 4-Alto | Para o andamento do projeto até que o problema seja resolvido | Gerente do projeto | 2017-06-10 | Entrar em contato com a companhia provedora de energia elétrica | Companhia provedora de energia elétrica |  | Em andamento
5 | 20 | Conflito com envolvidos no projeto | 4-Alta | 5-Muito Alto | Atraso no desenvolvimento do projeto | Gerente do projeto | 2017-06-10 | Conversar com envolvidos e resolver o problema em questão para dar continuidade ao projeto | Gerente do projeto | hoje | Ok
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0

## Acoes
Tipo | Cód. | Prior. | Descrição do Risco ou da Issue | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
Riscos | 1 | 3-Alta | Incompatibilidade de conexão do sistema de compras com o sistema de fornecedores | Ação 1 | Arquiteto de Software | 2017-10-10 | Em andamento
Riscos | 2 | 1-Baixa | Falta de mão de obra para produção do sistema | Ação 2.1 | Gerente de projeto | 2017-09-09 | Ok
Riscos | 2 | 2-Média | Falta de mão de obra para produção do sistema | Ação 2.2 | Arquiteto de Software | 2017-10-09 | Pendente
Riscos | 4 | 3-Alta | Problemas do financiador do projeto | Ação 3 | Arquiteto de Software | 2017-06-10 | Em andamento | 2017-06-10
Riscos | 5 | 3-Alta | Estouro do prazo devido a falhas no desenvolvimento |  | Gerente de projeto, Desenvolvedor
Riscos | 6 | 3-Alta | A complexidade do sistema, não devidamente percebida nas etapas iniciais |  | Gerente do projeto, Desenvolvedor, Arquiteto de Software
Riscos | 7 | 2-Média | Pressão do cliente
Riscos | 8 | 2-Média | Problemas com o grupo de desenvolvimento |  | Gerente de projeto, Desenvolvedor
Riscos | 9 | 3-Alta | Alteração do escopo inicial do projeto
Riscos | 10 | 2-Média | Alteração de membros da equipe |  | Gerente de projeto
Issues | 1 | 3-Alta | Problemas com conexão a internet |  | Gerente de projeto
Issues | 2 | 3-Alta | Desenvolvedor ausente |  | Gerente de projeto
Issues | 3 | 2-Média | Máquina com problemas |  | Gerente de projeto
Issues | 4 | 2-Média | Queda de energia |  | Gerente de projeto
Issues | 5 | 3-Alta | Conflito com envolvidos no projeto |  | Gerente de projeto

## Grafico
Matriz Referência | [6 empty] | RISCOS
Probabilidade/Urgencia | Matriz de Probabilidade x Impacto/Urgencia |  |  |  |  | Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5-Muito Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4-Alta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3-Média | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2-Baixa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-Muito baixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Impacto | 1-Muito baixo | 2-Baixo | 3-Médio | 4-Alto | 5-Muito Alto
Referencia
ISSUES
[6 empty] | Urgência | Matriz de Urgência x Impacto
[6 empty] | 5-Muito Alta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 4-Alta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 3-Média | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 2-Baixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1-Muito baixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Impacto | 1-Muito baixo | 2-Baixo | 3-Médio | 4-Alto | 5-Muito Alto

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Issues |  |  | Acoes
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Severidade | Urgência | Status | Tipo | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Urgência x Impacto |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 1-Muito baixa | Ok | Riscos |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 2-Baixa | Pendente | Issues |  | 1-Baixa
| Issues |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 3-Média | Em andamento |  |  | 2-Média
| Acoes |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 4-Alta |  |  |  | 3-Alta
| Grafico |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | 5-Muito Alta
EAR
Param