## Instrucoes
Explicação das Abas
Template de Plano de gerenciamento dos riscos, serve também para o registro de riscos e questões e monitoramento dos riscos. Aba Riscos para identificação e tratamento dos Riscos Aba Issues específica para o Issues Log (Log de Problemas e Questões). Aba Ações para o controle das ações para tratar os problemas e riscos identificados.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". | Acoes
4
5
Objetivo: | Tratar os problemas e questões ocorridas no projeto
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir o problema ou questão ocorrido na coluna descrição da Issue | Issues
2 | Incluir as demais informações sobre o problema ou questão. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param | Issues
3 | Incluir as ações para tratar o problema/questão. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". | Acoes
4
5
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. | Riscos
4
5

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 15 | Incompatibilidade de conexão do sistema de compras com o sistema de fornecedores | 3-Média | 5-Muito Alto | Será impossível realizar as funções de cotação, consultas automatizadas dos produtos. | Técnico | Transferir | Modificar o conceito dessas funcionalidades para que funcionem de maneira não dependente de outros sistemas. | Arquiteto
2 | 15 | Falta de mão de obra para produção do sistema | 3-Média | 5-Muito Alto | Pode ocorrer atraso do cronograma, pois, tarefas antes executadas pelo funcionário que se desligou do projeto ficaram em espera até contratação de uma nova contratação. | Gestão do projeto | Prevenir | Manter o funcionário satisfeito e sempre engajado no projeto, proporcionando aos melhores premiações e benefícios. | Gestor de Projeto
3 | 12 | Infraestrutura inapta para o desenvolvimento do projeto | 4-Alta | 3-Médio | No caso de falhas em computadores de desenvolvimento poderá ocorrer atrasos no desenvolvimento e aumento nos custos. | Técnico | Prevenir | Manter os computadores sempre em bom estado de uso e realizar manutenções preventivas. | Arquiteto
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0

## Issues
Cód. | Severidade | Descrição da Issue | Urgência | Impacto | Descrição do Impacto | Quem Identificou | Data de Identificação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Comentários
1 | 8 | Issue1 | 4-Alta | 2-Baixo
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0

## Acoes
Tipo | Cód. | Prior. | Descrição do Risco ou da Issue | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
Riscos | 1 |  | Incompatibilidade de conexão do sistema de compras com o sistema de fornecedores | Ação 1 | Ger. Projeto | 2017-10-10 | Em andamento
Riscos | 2 |  | Falta de mão de obra para produção do sistema | Ação 2.1 | Desenvolvedor | 2017-09-09 | Ok
Riscos | 3 |  | Infraestrutura inapta para o desenvolvimento do projeto | Ação 2.2 | Ger. Projeto | 2017-10-09 | Pendente

## Grafico
Matriz Referência | [6 empty] | RISCOS
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto/Urgencia |  |  |  |  | Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5-Muito Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4-Alta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3-Média | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2-Baixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-Muito baixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Impacto | 1-Muito baixo | 2-Baixo | 3-Médio | 4-Alto | 5-Muito Alto
Referencia
ISSUES
[6 empty] | Urgência | Matriz de Urgência x Impacto
[6 empty] | 5-Muito Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4-Alta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3-Média | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2-Baixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1-Muito baixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Impacto | 1-Muito baixo | 2-Baixo | 3-Médio | 4-Alto | 5-Muito Alto

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Issues |  |  | Acoes
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Severidade | Urgência | Status | Tipo | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Urgência x Impacto |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 1-Muito baixa | Ok | Riscos |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 2-Baixa | Pendente | Issues |  | 1-Baixa
| Issues |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 3-Média | Em andamento |  |  | 2-Média
| Acoes |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 4-Alta |  |  |  | 3-Alta
| Grafico |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | 5-Muito Alta
EAR
Param