## Sheet1
Fase	Prazo	Data de Início	Data de término	Custo
Gestão de Compras	78 days	05/29/17	09/13/17	$145,343.33
1. Iniciação	1 day	05/29/17	05/29/17	$196.00
2. Planejamento	4.5 days	05/30/17	06/05/17	$1,176.00
3. Execução	71 days	06/05/17	09/12/17	$64,059.33
3.1 Gestão	71 days	06/05/17	09/12/17	$31,808.00
3.2 Requisitos	3 days	06/05/17	06/08/17	$1,393.33
3.3 Prototipo	23 days	06/07/17	07/10/17	$6,748.00
3.4 Desenvolvimento	41.5 days	07/10/17	09/05/17	$22,150.00
3.5 Deploy	4.5 days	09/06/17	09/12/17	$1,960.00
4. Controle	71 days	06/05/17	09/12/17	$79,520.00
5. Encerramento	1.5 days	09/12/17	09/13/17	$392.00

Fase	Prazo	Data de Início	Data de término	Custo
Gestão de Compras	78 days	05/29/17	09/13/17	$145,343.33
1. Iniciação	1 day	05/29/17	05/29/17	$196.00
2. Planejamento	4.5 days	05/30/17	06/05/17	$1,176.00
3. Execução	71 days	06/05/17	09/12/17	$64,059.33
3.1 Gestão	71 days	06/05/17	09/12/17	$31,808.00
3.2 Requisitos	3 days	06/05/17	06/08/17	$1,393.33
3.3 Prototipo	23 days	06/07/17	07/10/17	$6,748.00
3.4 Desenvolvimento	41.5 days	07/10/17	09/05/17	$22,150.00
3.5 Deploy	4.5 days	09/06/17	09/12/17	$1,960.00
4. Controle	71 days	06/05/17	09/12/17	$79,520.00
5. Encerramento	1.5 days	09/12/17	09/13/17	$392.00

Item	Fase	Prazo	Custo
#	Gestão de Compras	78 days	$145,343.33
1	Iniciação	1 day	$196.00
2	Planejamento	4.5 days	$1,176.00
3	Execução	71 days	$64,059.33
3.1	Gestão	71 days	$31,808.00
3.2	Requisitos	3 days	$1,393.33
3.3	Prototipo	23 days	$6,748.00
3.4	Desenvolvimento	41.5 days	$22,150.00
3.5	Deploy	4.5 days	$1,960.00
4	Controle	71 days	$79,520.00
5	Encerramento	1.5 days	$392.00