## Slide 1: Plano de Negócio do Projeto
Bruno Oliveira, Gabriel Augusto e Ian Pablo | IT SOLUTIONS

## Slide 2: Descrição do Projeto
Sistema Web de Compras

## Slide 3: Escopo do projeto
Página Web
Sistema de Compras
Excel de Controle de Compras
Notes: May require more than one slide

## Slide 4: Objetivos
  Sistema Web;
  Redução de falhas;
  Controle de custos;
  Automatizar processos;
  Fácil utilização;
  Integração com estoque;

## Slide 5: Entregas

## Slide 6: Fatores de Sucesso
Controlar o processo de compras;
Redução no custos de obtenção de produtos;
Controle de custos por departamento;
Melhor aquisição de materiais;

## Slide 7: Time Do Projeto – Papeis e Responsabilidades
Bruno Oliveira Gerente de Projeto
Ian Pablo Arquiteto de Software
Gabriel Augusto
Desenvolvedor

## Slide 8: Implementação
1 Iniciação
2 Planejamento
3 Execução
3.1 Gestão
3.2 Requisitos
3.3 Protótipo
3.4 Desenvolvimento
3.5 Deploy
4 Controle
5 Encerramento
JAVA
SPRING
BOOSTRAP
Eclipse
Notes: May require more than one slide

## Slide 9: Recursos
Pessoas
- Gerente do projeto; - Arquiteto de Software; - Desenvolvedor;
Notas

## Slide 10: Análise de Custos
TOTAL: R$ 145.343,33
Chart: Custo projeto
| Iniciação | Planejamento | Execução | Controle | Encerramento
Série 1 | 196 | 1176 | 64059.33 | 79520 | 392
Série 2
Série 3
Iniciação: R$ 196,00 | Planejamento : R$ 1.176,00 | Execução: R$ 64.059,33
|Controle: R$ 79.520,00 | Encerramento: R$ 392,00

## Slide 11: Milestones do Projeto
Entrega do Wireframe inicial do sistema.
Entrega do design inicial do sistema.
Entrega do protótipo do sistema.
Finalização da 1º versão do sistema.
31/05/2017
09/06/2017
16/06/2017
17/07/2017
Finalização do período de testes
Entrega de correções
Finalização da implantação sistema
26/07/2017
16/08/2017
30/08/2017

## Slide 12: Plano de Gestão de Risco
Risco | Probabilidade | Impacto | Responsável | Plano de Mitigação
Incompatibilidade de conexão do sistema de compras com o sistema de fornecedores | Médio | Muito Alto | Arquiteto de Software | Modificar o conceito dessas funcionalidades para que funcionem de maneira não dependente de outros sistemas.
Falta de mão de obra para produção do sistema | Médio | Muito Alto | Gerente do projeto | Manter o funcionário satisfeito e sempre engajado no projeto, proporcionando aos melhores premiações e benefícios.
Infraestrutura inapta para o desenvolvimento do projeto | Alta | Médio | Arquiteto de Software | Manter os computadores sempre em bom estado de uso e realizar manutenções preventivas.

## Slide 13: Plano de Gestão de Risco
Risco | Probabilidade | Impacto | Responsável | Plano de Mitigação
Problemas do financiador do projeto | Baixa | Muito Alto | Gerente do projeto | Sempre manter contato com o financiador do projeto e manter ele satisfeito e envolvido no projeto.
Estouro do prazo devido a falhas no desenvolvimento | Médio | Muito Alto | Gerente do projeto, Desenvolvedor | O gestor do projeto deverá sempre acompanhar todas as etapas do desenvolvimento e garantir que tudo esteja sendo desenvolvido com qualidade como previsto
A complexidade do sistema, não devidamente percebida nas etapas iniciais | Médio | Muito Alto | Gerente do projeto, Arquiteto Software, Desenvolvedor | Planejar as etapas iniciais como levantamento de requisitos, regras de negócio, tecnologias necessárias com cautela, levando em consideração todos os problemas possíveis.

## Slide 14: Plano de Gestão de Risco
Risco | Probabilidade | Impacto | Responsável | Plano de Mitigação
Pressão do cliente | Médio | Médio | Gerente do projeto | Desenvolvedor o projeto dentro do prazo, de acordo com os requisitos para o sistemas
Problemas com o grupo de desenvolvimento | Baixa | Alto | Gerente do projeto | Contratação de profissionais experientes, que atuaram juntos em outros projetos.
Alteração do escopo inicial do projeto | Média | Alto | Gerente do projeto | Definir o escopo do projeto e criar um documento assinado pelo cliente mostrando que está ciente sobre o planejamento do escopo.

## Slide 15: Gestão de Qualidade e Performance do Projeto
[Definir plano de qualidade]
[Como será controlado o escopo? Os custos?]
[Como será controlado o cronograma?]
Notes: May require more than one slide

## Slide 16: Apendice
[Material Suplementar e recursos]